แนวทางการดำเนินงานโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | แนวทางการดำเนินงาน | เป้าหมายของโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการร่วม 38 ราชภัฏ |  |  |  |
| 2. | โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก University as a Marketplace | 2,550,000 | 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าหน่วยงานละ 2 ตำบล แบ่งเป็น จ.เพชรบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ตำบล และจังหวัดพิจิตร ไม่น้อยกว่า 1 ตำบล เพื่อกำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ หากหน่วยงานใดได้รับการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 และมีตำบลที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ให้นำตำบลนั้นเพิ่มในพื้นที่ดำเนินการด้วย 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าไปพิจารณา เช่น ชื่อกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 3. จัดทำกิจกรรมเพื่อการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน | 1. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการยกระดับ ไม่น้อยกว่า 1 ระดับ ไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ 2. มหาวิทยาลัยมีแพล็ตฟอร์มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาในชุมชน ทั้งช่องทาง Offline และ Online 3. มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้จำหน่ายสินค้าชุมชน |